## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Недовіра клієнта через недостатню кваліфікацію кадрів | незадоволений клієнт, неякісний продукт, втрата хорошої репутації | 0.6 | 4 | 2.4 | опрацювання матеріалів, навчальних посібників, покращення знань з області | доручення обов'язків іншим членам команди, примусове вивчення предметної області | відсутність мотивації розвивати вміння | Жаботинська С.Я.
2 | Незацікавлені члени команди у створенні якісного застосунку | погана якість програмного забезпечення, затримка термінів здачі | 0.6 | 4 | 2.4 | мотивування членів команди, роз'яснення їх відповідальності перед командою та замовником | проведення бесіди, зміна ролей для тих членів команди, яким не підійшла роль | відсутність мотивації та бажання виконувати завдання | Жаботинська С.Я.
3 | Перевтома членів команди, погіршення психічного стану | вплив на якість програмного забезпечення | 0.5 | 3 | 1.5 | правильний розподіл завдань, періодичне проводження перерв | зменшення навантаження на певного члена команди | неправильний розподіл завдань у команді, відсутність активності членів команди і виконання їх обов'язків іншими | Жаботинська С.Я.
4 | Досягнення неповної функціональності програми | незадовільний продукт, проблеми з замовником, погіршення репутації | 0.4 | 3 | 1.2 | покращення знань з області, вчасне виконання етапів програми | збільшення робочого часу | легковажне ставлення до відведеного часу на виконання завдань та вимог замовника | Доровских Д.О., Волощук Д.О.
5 | Порушення термінів виконання завдань | проблеми з замовником, погіршення репутації | 0.3 | 4 | 1.2 | планування кожного етапу створення програмного продукту | перерозподіл завдань, відкидання складних і часозатратних ідей | переоцінка можливостей, легковажне ставлення до відведеного часу на виконання завдань | Жаботинська С.Я.
6 | Незадовільне тестування продукту перед випуском | затримка випуску у часі, негативний вплив на репутацію, втрата клієнтів | 0.25 | 4 | 1 | ретельне тестування на різних етапах розробки, використання автоматизованих тестів, покращення знань з методів тестування | виявлення та виправлення проблем інтеграції, зміна стратегії інтеграції | поява помилок або невідповідностей під час інтеграції | Букало І.В., Дерев'янко О.Р.
7 | Незрозумілі або недостатньо деталізовані вимоги | неправильна реалізація функціональності | 0.2 | 4 | 0.8 | уважно перевіряти та уточнювати всі вимоги перед початком розробки програми | поспілкуватися з керівництвом або замовником для уточнення вимог | погано зроблене інтрев'ю та анкета, неправильний аналіз вимог замовника | Доровских Д.О., Волощук Д.О.
8 | Відсутність електроенергії або інші технічні проблеми | затримка у часі, зменшення можливості створити якісне програмне забезпечення | 0.25 | 3 | 0.75 | вчасне виконання завдань, по можливості виконання етапів наперед | перерозподіл завдань того члена команди, в якого присутні технічні проблеми, на інших членів команди | наявність обстрілів енергетичної інфраструктури, ремонтні роботи | Жаботинська С.Я.
9 | Раптове погіршення фізичного стану здоров'я членів команди | зменшення швидкості виконання завдань етапів програми або її відсутність | 0.3 | 2 | 0.6 | вчасний та якісний догляд за фізичним станом здоров'я | перерозподіл завдань або ролі члена команди, на інших членів команди | переоцінка або легковажне ставлення до стану здоров'я | Доровских Д.О., Волощук Д.О.
10 | Втрата даних через неналежне резервне копіювання | втрата важливих даних або програмних ресурсів | 0.3 | 2 | 0.6 | виконувати процеси резервного копіювання для всіх важливих даних та ресурсів проєкту | негайно вжити заходів для відновлення даних і відновлення нормального функціонування програми | неналежне ставлення до процесів резервного копіювання | Грисенко А.О., Єрмолов В.В.
11 | Конфлікти у команді | затримки у роботі, зниження продуктивності | 0.1 | 3 | 0.3 | краще розуміння своїх колег, регулярні комунікації та зустрічі для вирішення проблем | проведення медіації, розробка спільних рішень, необхідність вивчення причин конфліктів | виникнення суперечностей у команді, розбіжності у через різні погляди на готовий програмний продукт | Доровских Д.О., Волощук Д.О.
12 | Перенавантаження або збої роботи GitHub | тимчасова втрата доступу до файлів завдань, затримка виконання завдань у часі | 0.05 | 3 | 0.15 | виконування резервного копіювання даних | робота з копіями файлів, виконання завдань, що не потребують доступу до GitHub | хакерські атаки на сайт, занадто велика кількість користувачів на сервері | Доровских Д.О., Волощук Д.О.

## Люди
Жаботинська С.Я.
Доровских Д.О., Волощук Д.О.
Грисенко А.О., Єрмолов В.В.
Букало І.В., Дерев'янко О.Р.
Дворовенко М.С.
Дядечко О.С., Агуреєв І.П.